## Slide 1
Projektideen einreichen
Projekte vorstellen u. Kooperationen bilden
im DUH Lab „exploring tomorrow“
Entscheidung für Pilotprojekt
im DUH Lab „exploring tomorrow“
ggf. support bei MRS
Begleitung:
Fazilitierung vor Ort
Begleitung:
auf Basis Projektmanagement Summary Report (PMSR)
Benennung Begleitteam
ggf. Support bei PMSR
erster Überblick der Projektthemen über u:wiki
Einreichen auf Basis Minimum Requirements Sheet (MRS)
Begleitung:
Vorbereitend für DUH Lab Feb 2024
auf Basis MRS
Projektfindung
Dez 2023 - Jan 2024
28. Feb 2024
29. Feb 2024

## Slide 2
gemeinsames Kick-Off
Klärung Begleitrahmen und Unterstützungsangebote
Barcamp ggf. im Rahmen des DUH Lab Sep 2024?
gemeinsame Lessons Learned
Begleitteam und Projektteam
Fokus auf Machbarkeit, konkrete Umsetzung, Wirksamkeit
Begleitung:
Begleitung:
Fazilitierung vor Ort
Organisation und Umsetzung des Hackathon
Begleitung:
Moderation
Fokus 1: Projektumsetzung
Hackathon
(Barcamp)
Studierenden Hackathon als Angebot der TU Wien
Fokus 2: Format und Begleitprozess
ggf. im Rahmen DUH-Lab Sep 2024
Pilotprojekt Umsetzung
März 2024
Sommer 2024
Sep - Okt 2024